6. Инвестиционная деятельность

6.1. Объемы и структура капитальных вложений за 2011 год, в том числе суммы освоения на техническое перевооружение, развитие и новое строительство

формированная Инвестиционная программа ОАО «Камчатскэнерго» на 2011г. была направлена на обеспечение надежности работы энергосистемы, на реализацию проекта перевод Камчатской ТЭЦ-1 на газ, снижение коммерческих потерь, исполнение предписаний Государственного пожарного надзора по г. Петропавловску-Камчатскому, выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений.

Для реализации поставленных задач планировался объем капитальных вложений в сумме 419 902 тыс. руб., фактически освоено капитальных вложений на сумму 320 827 тыс. руб. или 76 %, в том числе:

- техперевооружение и реконструкция – при плане 397 557 тыс. руб., факт составил 304 632 тыс. руб. или 77 %

- новое строительство – при плане 14 913 тыс. руб., факт составил 9 824 тыс. руб. или 66 %

- прочие вложения – при плане 7 432 тыс. руб., факт составил 6 371 тыс. руб., или 86 %.

План ввода основных фондов - 192 122 тыс. руб., факт составил 175 198 тыс. руб., что составило 91 %.

Запланированные мощности введены в полном объеме, при плане 16 МВА введено 16 МВА.

В рамках инвестиционной программы 2011 г. начаты строительно-монтажные работы по реализации приоритетного проекта «Техперевооружение КТЭЦ-1 с переводом котлоагрегатов на сжигание природного газа».

Реализация данного проекта позволит:

- уменьшить затраты путем замещения привозного мазута местным природным газом;

- снизить, либо сохранить на длительное время существующие тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения и промышленности;

- создать предпосылки для развития экономики, улучшения экологической обстановки и снижения социальной напряжённости в Камчатском крае;

- снизить вредные выбросы в атмосферу путем использования экологически более чистого топлива.

Структура капиталовложений по направлениям

В 2011 году капитальные вложения составили- 320 827 тыс. руб., по направлениям распределились следующим образом :

- Генерация – 173 503 тыс. руб.

- Электрические сети (ВЛ и ПС) – 84 956 тыс.руб.

- создание системы АСКУЭ – 10 412 тыс. руб.

- Прочие объекты (охранно-пожарная сигнализация объектов Энергосбыта и исполнительного аппарата) – 4 023 тыс. руб.

- ОНТМ – 41 562 тыс.руб.

- прочие вложения (приобретение ОФ) – 6 371 тыс. руб.

6.2. Источники финансирования инвестиций 2011 года

Финансирование инвестиционной деятельности осуществлялось за счет собственных источников: амортизация и прибыль, в т.ч. прибыль от техприсоединения потребителей электроэнергии.

Финансирование инвестиционной программы выполнено в полном объеме возникших обязательств и составило 447 830 тыс. руб., в том числе финансирование объекта «Техперевооружение КТЭЦ-1 с переводом котлоагрегатов на сжигание природного газа» в сумме 95 147 тыс. руб.

6.3. Достигнутый эффект от реализованных за последние 3 года инвестиционных мероприятий

Общий объем инвестиций за последние три года в развитие Камчатской энергетики составил 1 065 489 тыс. руб.

Основные направления инвестиционной деятельности:

- обеспечение надежного тепло- и электроснабжения потребителей,

- обеспечение надежности работы оборудования,

- снижение затрат на производство,

- обеспечение надежной и безаварийной работы энергосистемы.

В 2009 году основные объемы инвестиций 98,1 % направлены на реконструкцию и техперевооружение действующего оборудования с целью обеспечения надежной и безаварийной работы.

- В полном объеме завершены монтажные и пуско-наладочные работы по объектам:

- Модернизация РЗА ЗРУ-110 кВ ПС, КТЭЦ,

- Защита дальнего резервирования на ВЛ110кВ ПС, КТЭЦ I,II очередь,

- Реконструкция сооружения ВЛ 220кВ Мутновская ГеоТЭС - Елизово с ПС "Авача",

- Реконструкция и переоснащение резервного питания СДТУ,

- Реконструкция ЗРУ ПС "Дачная", ОПУ ПС "Дачная", ПС "Дачная",

- Реконструкция бака хранения кислоты, Установка тревожной кнопки на объектах ВСМ и БНС,

- Замена пожарного бака V=1000 м3 ПБ-2 на ТЭЦ-1,

- Перевод конденсационной турбины КТЭЦ-1 на режим работы с противодавлением

объекты введены в эксплуатацию.

- Установлено 1502 приборов учета, завершены работы по созданию АСКУЭ. По мере установки и принятия на коммерческий учет головных учетов муниципального жилого фонда «Энергосбыт» предъявил исполнителям услуг полезный отпуск в объеме 26460 тыс. кВтч.

- В полном объеме выполнена проектно-сметная документация по объектам:

- «Реконструкция ПС «Коряки»,

- «Реконструкция аппаратуры телемеханики ПС 35-110 кВ Елизовского района»,

- ВЛ 10 кВ от ТП 475-ТП 443 - ТП 476 п. Авача,

- «Установка временной дымовой трубы на ТЭЦ-2»,

- «Мероприятия по предписаниям Госпожнадзора»,

- «Модернизация привода ЭПН с установкой гидромуфты»,

- «Установка 5 сетевого насоса 2 подъема».

В 2010 году основные объемы инвестиций 99,9 % направлены: на реконструкцию и техперевооружение действующего оборудования с целью обеспечения надежной и безаварийной его работы; на тех. перевооружение Камчатской ТЭЦ-2 с переводом котлоагрегатов на природный газ.

В полном объеме завершены работы по переводу котлоагрегатов ст №1-3 Камчатской ТЭЦ-2 на сжигание природного газа.

В результате реализации объекта:

- Средний экономически обоснованный тариф на электроэнергию 2011 года снизился на 13,4 % по отношению к тарифу, установленному на 2010 год, в основном за счет снижения топливной составляющей.

- Снизился валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 85,5 тыс.тн.

- В полном объеме выполнены строительно-монтажные работы по установке временной дымовой трубы на территории Камчатской ТЭЦ-2. Установка временной дымовой трубы необходима для обеспечения возможности вывода в реконструкцию основной дымовой трубы без останова работы станции.

- В связи с аварийным состоянием ЦТП 308 установлен блочный автоматизированный центральный тепловой пункт (БТП), мощностью 4,4 Гкал/час на ул. Кутузова г. Петропавловска – Камчатского, отвечающий требованиям безопасности и современным техническим решениям.

- Запланированные мероприятия по выполнению предписаний пожарных органов выполнены в полном объеме.

- Для повышения пропускной способности ПС «Октябрьская» до 12,6 МВА в период прохождения путины проведены работы по монтажу и наладке блоков модульного здания с установленным в них оборудованием КРУ-6 кВ, трансформатора ТМН 6300/35 .Введена мощность 6,3МВА.

- С целью повышения надежности в обеспечении п. Авача электроэнергией реализован объект «Строительство ВЛ 10 кВ от ТП 475-ТП 443-ТП 476 п. Авача».

- С целью снижения количества повреждений полимерных изоляторов воздушной линии электропередачи ВЛ-220 кВ Мутновская ГеоТЭС –Елизово ПС «Авача», устранения больших смещений проводов при ветровых нагрузках выполнены работы, связанные с заменой полимерных изоляторов первого поколения на изоляторы третьего поколения, установкой балластов, гасителей вибрации. Работы выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.

- Установлено 772 приборов учета, завершены работы по созданию АСКУЭ. Объект введен в эксплуатацию.

- В результате произошло:

- Увеличение полезного отпуска на 1518 тыс. кВтч (хищения от «скрытых» проводок учитываются приборами),

- Снижение отпуска в сеть на 639 тыс.кВтч за счет исключения набросов на провода,

- Снижение потерь на 2158 тыс. кВтч.

- В полном объеме выполнена проектно-сметная документация по объектам:

- «Реконструкция ПС "Кавалеровская"»,

- «Реконструкция РЗА и ЦС силовых трансформаторов ПС (Дачная, Новая, Центральная, Зеркальная, Елизово)»,

- Установка защиты по ограничению перенапряжений на секциях 6 кВ собств. нужд,

- «Реконструкция схемы оперативного постоянного тока на КТЭЦ-1»,

- «Реконструкция основной дымовой трубы КТЭЦ-2»,

- «Установка пожарной сигнализации на кабельных сооружениях и административной части здания главного корпуса Камчатской ТЭЦ-1»

В 2011 году основные объемы инвестиций 95 % направлены на реконструкцию и техперевооружение действующего оборудования с целью обеспечения надежной и безаварийной работы Усть-Большерецкого и Центрального энергоузла, на перевод котлоагрегатов Камчатской ТЭЦ-1 на сжигание природного газа.

- По объекту «Техперевооружение КТЭЦ-1 с переводом котлоагрегатов на сжигание природного газа» выполнены строительно-монтажные работы по установке ГРП на площадке Камчатской ТЭЦ-1. Ведутся работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций газопровода высокого и среднего давления, приступили к монтажу газопроводов до главного корпуса.

- В полном объеме выполнены строительно-монтажные работы первого этапа по техническому перевооружению основной дымовой трубы на территории Камчатской ТЭЦ-2.

- Запланированные мероприятия по выполнению предписаний пожарных органов выполнены в полном объеме.

- В Усть-Большерецком муниципальном районе выполнялись строительно-монтажные работы по техническому перевооружению ДЭС-6 и реконструкции подстанций Кавалеровская и Октябрьская.

- Для обеспечения надежного электроснабжения произведена замена на ДЭС-6 масляных выключателей на вакуумные типа ВБЭТ-35.II-25/630 УХЛ1 с ППУ-600 в количестве 4 штук.

- На ПС Кавалеровская установлен силовой трансформатор ТДТН 16000/110/35/10 кВ, смонтированы выключатели, шкафы РЗА на микропроцессорных терминалах, разъединители 110 и 35 кВ. Объект введен в эксплуатацию, ввод мощности 16МВА.

- На ПС Октябрьская и Кавалеровская выполнен монтаж, наладка оборудования телемеханики и связи.

- С целью снижения коммерческих потерь в г. Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе установлены счетчики в количестве 687 штук с дополнительными датчиками мощности на вводах с ВЛ-0,4 кВ в частном секторе с дистанционным снятием показаний приборов учета по каждому абоненту.

- Для технологического присоединения потребителей электроэнергии проводились строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на трех подстанциях: Раздольная, Шапочка, Северная, присоединяемая мощность 710 кВт. Работы производились за счет платы за технологическое присоединение к распредсетям ОАО «Камчатскэнерго» энергопринимающих устройств ООО «Газпром инвест Восток». Размер платы установлен Постановлением региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 56 от 05. 08.2010.

- Для повышения надежности оборудования РЗА взамен электромеханических панелей ДФЗ-201 с приёмопередатчиками АВЗК смонтированы полукомплекты дифференциально-фазной защиты на ВЛ-110 кВ на базе шкафов ШЭ2607 087 с приёмопередатчиками ПВЗУ-Е на подстанциях «КСИ» и «Елизово».

- С целью предотвращения отключений ВЛ-220 кВ «Мутновская ГеоЭС - ПС «Авача» произведена замена старых изоляторов на полимерные изоляторы нового поколения типа ЛК-70/220-И-3-СП и ограничителей гололедообразования.

- В полном объеме выполнена проектно-сметная документация по объекту:

- Внедрение АСУ ТП на Камчатской ТЭЦ-2.

- АЦТП на ул.Ленинградская

6.4 Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу

Основные задачи инвестиционной деятельности Общества:

- Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей электрической и тепловой энергии Центрального энергоузла Камчатского края;

- Повышение эффективности электро- и теплоснабжения потребителей ЦЭУ Камчатского края;

- Обеспечение роста товарной продукции компании по основной деятельности;

- Обеспечение надежности  работы оборудования.

Инвестиционные планы на ближайшие 2012-2014 годы:

- Техперевооружение КТЭЦ-1 с переводом котлов на сжигание природного газа, Внедрение АСУ ТП на Камчатской ТЭЦ-2; Реконструкция основной дымовой трубы КТЭЦ-2

Результатом реализации проектов является:

- Надежное топливообеспечение, независящее от привозного топлива и погодных условий;

- Улучшение экологической обстановки (снижение выбросов CO2);

- Снижение затрат на топливо за счет уменьшения удельных расходов и уменьшения стоимости топлива.

Ожидаемый объем финансирования составит – 536,555 млн. руб.

- Снижение коммерческих потерь электроэнергии:

В инвестиционной программе предусмотрено следующее мероприятие по данному направлению: реконструкция ВЛ-04 кВ с заменой на СИП.

Ожидаемый объем финансирования составит – 31,53 млн. руб.

- Реконструкция ПС

С целью обеспечения надежности снабжения потребителей центрального энергоузла электрической энергией в инвестиционную программу включены мероприятия по реконструкции ПС «Октябрьская», «Коряки», «Океан».

Ожидаемый объем финансирования составит – 67,2 млн. руб.

- Развитие системы централизованного теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа:

Предполагается взамен арендуемых ЦТП (со значительным износом и дефицитом сейсмостойкости) установка блочно модульных автоматизированных центральных тепловых пунктов с целью повышения надёжности теплоснабжения потребителей.

Ожидаемый объем финансирования составит – 47,8 млн. руб.

- Реализация мероприятий по обеспечению электроснабжением перспективных потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа:

Планируется реконструкция существующих ПС и ТП, а также строительство новых ПС, ТП, прокладка воздушных и кабельных линий 110, 10-6-0,4 кВ.

Ожидаемый объем финансирования составит – 970,0 млн. руб.